BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM ATAU KEGIATAN RENJA DPMPTSP

4.1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran

Adapun capaian kinerja indikator sasaran RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Pencapaian Target Indikator Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | % Capaian Target | Kategori Kinerja (Status) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan Realisasi Investasi | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tana Tidung | Realisasi Investasi PMA | Milyar | 450.000.000.000 | 363.267.087.457 | 80,73% | T |  |
|  |  |  | Realisasi Investasi PMDN | Triliun | 1.658.201.892.166 | 844.469.593.556 | 50,92% | R |  |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 94,50 | 96,11 | 101,70 % | ST |  |

Dari Tabel pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMA sampai Triwulan IV Rp. 363.267.087.457 dan realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN sampai Triwulan IV Rp. 844.469.593.556 dan pada indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian pada akhir Tahun 2025 yaitu 96,11%.

4.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Kinerja Program Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | % Capaian Target | Kategori Kinerja (Status) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 95,65% | 95,65% | ST |  |
|  |  | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) | Nlai | 84,86 | 84,36 | 98,35% | ST |  |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 3 | Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah Investor yang akan berinvestasi | Investor | 2 | 2 | 100% | ST |  |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM | % | 78.57 | 86,11 | 109,60% | ST |  |
| 5 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal | % | 90 | 98 | 108,89% | ST |  |
| 6 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dtindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
|  |  | Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |

- Dari tabel pencapaian target Indikator Kinerja Program dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja program belum tersedia di Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 6 Program, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Program, Status Sedang (S) sebanyak 0 Program, Status Rendah (R) sebanyak 0 Program dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 0 Program. Adapun capaian indikator kinerja Program Sangat Tinggi disebabkan realisasi indikator kinerja Program karena data tersebut tersedia pada akhir tahun 2025.

4.3 Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

| No | Nama Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | % Capaian Target | Kategori Kinerja (Status) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoranh | % | 100 | 66,83 | 66,83% | S |  |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 8 | Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Regulasi dan/atau Kebijakan Penanaman Modal | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
| 9 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal - Level Tk. Nasional - Level Tk. Provinsi | Dokumen | 2 | 1 | 50% | SR |  |
|  |  | Jumlah Negara/Daerah yang menjadi sasaran promosi | Dokumen | 1 | 1 | 100% | ST |  |
| 10 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara Akuntabel dan Tepat Waktu | % | 100 | 86,11 | 86,11% | T |  |
| 11 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | % | 85 | 104 | 122,35% | ST |  |
| 12 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi terkait pengaduan yang tersampaikan | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |
|  |  | Jumlah Responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat | Responden | 200 | 212 | 106% | ST |  |
|  |  | Persentase konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai SOP | % | 100 | 100 | 100% | ST |  |

- Dari tabel pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan dapat dsimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 9 Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 1 Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 1 Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 0 Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 1 Kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja Kegiatan tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025.

4.4 Capaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Adapun capaian kinerja indikator sub kegiatan RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan

| No | Nama Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | % Capaian Target | Kategori Kinerja (Status) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 6 | 6 | 100% | ST |  |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 22 | 22 | 100% | ST |  |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Org/Bln | 322 | 322 | 100% | ST |  |
| 4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 100% | ST |  |
| 5 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 6 | 6 | 100% | ST |  |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 100% | ST |  |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 100% | ST |  |
| 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 100% | ST |  |
| 9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 100% | ST |  |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100% | ST |  |
| 11 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Unit | 11 | 11 | 100% | ST |  |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100% | ST |  |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100% | ST |  |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 6 | 50% | R |  |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | 100% | ST |  |
| 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | 100% | ST |  |
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 100% | ST |  |
| 18 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Dokumen | 1 | 1 | 100% | ST |  |
| 19 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 1 | 50% | R |  |
| 20 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 100% | ST |  |
| 21 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pelaku Usaha | 100 | 471 | 471% | ST |  |
| 22 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Pelaku Usaha | 80 | 32 | 40% | SR |  |
| 23 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | Kegiatan Usaha | 15 | 30 | 200% | ST |  |
| 24 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kegiatan Usaha | 6 | 2 | 33,33% | SR |  |
| 25 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Pembinaan Pelaksanan Penanaman Modal | Pelaku Usaha | 60 | 26 | 43,33% | SR |  |
| 26 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | Kegiatan Usaha | 15 | 4 | 26,67% | SR |  |
| 27 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen | 3 | 3 | 100% | ST |  |

Dari tabel pencapaian target Indikator Kinerja Sub Kegiatan rata - rata pencapaian kinerja pada Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar 111,59% terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 21 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 2 Sub Kegiatan dan status Sangat Rendah (SR) sebanyak 4 Sub Kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sub kegiatan sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja sub kegiatan belum tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025.

4.5 Pencapaian Target Anggaran

Adapun realisasi anggaran RENJA yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Pencapaian Target Anggaran

| Kode Rekening | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran |  |  | Persentase Realisasi Anggaran RENJA | Persentase Realisasi Anggaran DPA P | Kategori Kinerja Anggaran (Status) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pagu RENJA | Pagu DPA Perubahan | Realisasi |  |  |  |
| 2.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.326.000.000 | 6.140.743.378 | 5.777.278.555 | 78,85% | 94,08% | ST |
| 2.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 5.517.420.000 | 5.299.400.778 | 3.268.737.924 | 59,24% | 61,68% | T |
| 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.999.600 | 3.213.500 | 3.211.400 | 11,90% | 99,93% | ST |
| 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.600 | 1.806.200 | 1.805.000 | 15,04% | 99,93% | ST |
| 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14.999.000 | 1.407.300 | 1.406.400 | 9,38% | 99,94% | ST |
| 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.227.734.832 | 3.956.421.200 | 3.934.351.158 | 93,06% | 99,44% | ST |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.062.014.832 | 3.797.651.200 | 3.785.481.158 | 93,19% | 99,68% | ST |
| 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 165.720.000 | 158.770.000 | 148.870.000 | 89,83% | 93,76% | ST |
| 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 135.447.000 | 23.665.000 | 21.747.526 | 10,91% | 91,90% | ST |
| 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 31.185.000 |  | 0 | 0% | 0% | SR |
| 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 104.262.000 | 23.665.000 | 21.747.526 | 20,85% | 91,90% | ST |
| 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 597.325.938 | 842.703.018 | 792.684.653 | 132,70% | 94,06% | ST |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 27.443.500 | 54.887.000 | 27.440.000 | 99,98% | 49,99% | SR |
| 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87.223.000 | 221.044.500 | 203.653.850 | 233,49% | 93,49% | ST |
| 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 120.130.238 | 122.191.918 | 120.511.000 | 100,32% | 98,62% | ST |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.668.200 | 43.047.600 | 42.650.600 | 72,70% | 99,08% | ST |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 303.861.000 | 401.532.000 | 398.429.203 | 131,12% | 99,23% | ST |
| 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 48.188.660 | 48.188.660 | 46.842.800 | 97,21% | 97,21% | ST |
| 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 48.188.660 | 48.188.660 | 46.842.800 | 97,21% | 97,21% | ST |
| 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 317.416.400 | 325.946.400 | 171.973.409 | 54,18% | 52,76% | R |
| 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% | 100% | ST |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 130.594.000 | 139.124.000 | 138.820.000 | 106,30% | 99,78% | ST |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182.822.400 | 182.822.400 | 29.153.409 | 15,95% | 15,95% | SR |
| 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 164.307.570 | 99.263.000 | 98.051.000 | 59,67% | 98,78% | ST |
| 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 76.480.000 | 67.680.000 | 66.763.000 | 87,29% | 98,64% | ST |
| 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.830.000 | 19.290.000 | 19.080.000 | 68,56% | 98,91% | ST |
| 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 59.997.570 | 12.293.000 | 12.208.000 | 20,35% | 99,31% | ST |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 179.980.800 | 158.694.000 | 106.814.221 | 59,35% | 67,31% | S |
| 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 179.980.800 | 158.694.000 | 106.814.221 | 59,35% | 67,31% | S |
| 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 179.980.800 | 158.694.000 | 106.814.221 | 59,35% | 67,31% | S |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | 535.974.300 | 210.792.100 | 158.811.603 | 29,63% | 75,34% | S |
| 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 535.974.300 | 210.792.100 | 158.811.603 | 29,63% | 75,34% | S |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 109.995.500 | 125.261.000 | 75.146.543 | 68,32% | 59,99% | R |
| 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 425.978.800 | 85.531.100 | 83.665.060 | 19,64% | 97,82% | ST |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 924.614.200 | 280.732.100 | 276.206.785 | 29,87% | 98,39% | ST |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 924.614.200 | 280.732.100 | 276.206.785 | 29,87% | 98,39% | ST |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 397.451.900 | 188.742.700 | 186.973.630 | 47,04% | 99,06% | ST |
| 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 152.378.000 | 33.885.100 | 32.861.055 | 21,56% | 96,98% | ST |
| 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 378.784.300 | 58.104.300 | 56.372.100 | 14,88% | 97,02% | ST |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 120.000.000 | 94.048.500 | 81.270.800 | 67,72% | 86,41% | T |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 94.048.500 | 81.270.000 | 67,72% | 86,41% | T |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 40.000.000 | 33.727.500 | 25.206.400 | 63,01% | 74,74% | S |
| 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | 40.000.000 | 29.117.000 | 25.160.400 | 62,90% | 86,41% | T |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 40.000.000 | 31.204.000 | 30.904.000 | 77,26% | 99,04% | ST |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 48.010.700 | 97.075.900 | 85.313.500 | 177,70% | 87,88% | T |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 48.010.700 | 97.075.900 | 85.313.500 | 177,70% | 87,88% | T |
| 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 48.010.700 | 97.075.900 | 85.313.500 | 177,70% | 87,88% | T |

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa :

- Realisasi Anggaran Pagu DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar Rp. 5.777.278.555 atau 78,85% dan Realisasi Anggaran Pagu RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar Rp. 5.777.278.555 atau 94,08%.

- Status pencapaian realisasi anggaran pada Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 20 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 2 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 2 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 1 Sub Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 2 Sub Kegiatan.